vОдобрен                                                                                                                                Утвержден

педагогическим советом школы                                                                                        приказом директора

протокол №8 от 16.02.2011 г.                                                                                             МОУ «Сланцевская СОШ №6»

от 18.02.2011 № 10/04-03

Проект развития

муниципального общеобразовательного учреждения

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6»

на 2011 – 2014 годы

СОГЛАСОВАН                                                                                                   СОГЛАСОВАН

Управляющим Советом                                                                                     Председатель комитета образования

МОУ «Сланцевская СОШ №6»                                                                        администрации муниципального образования

Протокол №3 от 17.02.2011 г.                                                                           Сланцевский муниципальный район

Ленинградской области

_________________________Н.Н. Цухлова

«______» ________________ 2011 г.

г. Сланцы

Ленинградская область

2011 г.

Цель: Становление школы как открытого общественно-активного учреждения социального и гражданского образования учащихся и их родителей посредством развития системы государственно-общественного управления.

| №п/п | Направления реализации национальной образовательной политики «Наша новая школа» | Задачи в рамках реализации направлений национальной образовательной политики «Наша новая школа» | Объемы финансирования для реализации задач, требующих финансовых вложений, тыс.руб. Указать источники финансирования (программные, непрограммные средства, из внебюджетных источников) | Ожидаемый результат от решения задач (в планируемый период времени) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2014 |
| 1. | Переход на новые образовательные стандарты | - Создание и корректировка нормативной базы образовательного учреждения по данному направлению - Обеспечение соответствия материально-технической базы учреждения требованиям новых стандартов - Повышение уровня квалификации педагогических кадров, для успешного внедрения стандартов второго поколения - Создание модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной деятельности - Информационное обеспечение введения стандартов второго поколения | 150 тыс. руб. (за счет местного бюджета, в.т. субвенц.) | Разработка образовательной программы начального общего образования Приобретение мобильного компьютерного класса Обеспечение современными УМК в 1-2 классах | Корректировка образовательной программы начального общего образования Создание игровых зон Обеспечение современными УМК в 1-4 классах | Разработка образовательной программы среднего общего образования Усовершенствование игровых зон Обеспечение современными УМК в 1-9 классах |  | Корректировка образовательной программы среднего общего образования 100% обеспеченность ОУ нормативно-правовой документацией, обосновывающей легитимность ее деятельности Обеспечение современными УМК в 1-11 классах |
|  |  |  |  | Непрерывное повышение квалификации педагогами. Повышение качества методического сопровождения педагогов Активное (не менее чем на 90%) использование информационно-коммуникационных технологий в УВП школы 1 ступени; Использование системы дистанционного обучения детей и педагогов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнение учебного плана с учетом реализации вариативной части Повышение уровня образовательных результатов Развитие направлений и содержания внеурочной деятельности уч-ся. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Повышение уровня информированности всех участников образовательного процесса Открытость ОУ для сотрудничества и взаимодействия с основными сегментами рынка - потребителями образовательных услуг школы. |  |  |  |  |
| 2. | Развитие системы поддержки талантливых детей | - Создание условий для творческого развития и самореализации личностного потенциала педагогов и учащихся, атмосферы взаимной поддержки и сотрудничества. - Обеспечение преемственности целей личностного развития, методов, организации, содержания и сопровождения развития ребенка в образовательном процессе на всех возрастных ступенях - Стимулирование познавательных, исследовательских и творческих интересов учащихся, развития способностей - Включение учащихся в научно-исследовательскую деятельность - Формирование социальной и коммуникативной компетентности обучающихся |  | Повышение компетенции педагогов в работе с одаренными детьми (100% педагогов используют современные образовательных технологии в работе с одаренными детьми) | Создание системы преемственности целей личностного развития, методов, организации, содержания и сопровождения развития ребенка в образовательном процессе на всех возрастных ступенях Обновление практики деятельности лагеря для одаренных детей «Эрудит» | Повышение качества участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах различного уровня (увеличение количества призовых мест в олимпиадах различного уровня) Создание детского научного общества Развитие модели дистанционного образования обучающихся на базе ОУ | Повышение уровня социализации учащихся. Повышение уровня воспитанности учащихся Успешность обучения талантливых детей в профильных классах в школе 2 ступени. |  |
| 3. | Совершенствова-ние учительского корпуса | - Повышение положительной мотивации педагогов на освоение инновационных технологий в области обучения и воспитания; - Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы - Совершенствование системы мониторинга профессиональных потребностей, роста учителя |  | Обеспечение непрерывности повышения квалификации педагогов | Обеспечение непрерывности повышения квалификации педагогов Привлечение молодых специалистов в ОУ | Увеличение количества педагогов, транслирующих свой положительный инновационный опыт на различных уровнях Привлечение молодых специалистов в ОУ | Повышение качественных показателей учебно-воспитательного процесса Повышение уровня удовлетворенности педагогов условиями работы в ОУ |  |
| 4. | Изменение школьной инфраструктуры | - Повысить привлекательность школы – в первую очередь, для родителей, учащихся и персонала, - Повысить эффективность мероприятий по информированию населения относительно образовательных и дополнительных услуг, - Ввести новые образовательные услуги, - Улучшить МТБ школы |  | Увеличение количества учащихся в МОУ «Сланцевская СОШ №6». Соответствие здания санитарным нормам и требованиям ППБ | Увеличение количества учащихся в МОУ «Сланцевская СОШ №6». Укрепление МТБ школы (приобретение школьной мебели, доукомлектация кабинета истории, физики) | Увеличение количества учащихся в МОУ «Сланцевская СОШ №6». Укрепление МТБ школы (приобретение школьной мебели, приобретение ПК для предметных кабинетов) | Позитивный имидж школы в городской образовательной среде Приобретение ПК для предметных кабинетов. Приведение в соответствие спортивной площадки ОУ. |  |
| 5. | Сохранение и укрепление здоровья школьников | - Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни. - Популяризировать преимущества здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. - Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского травматизма, предотвращению роста заболеваемости учащихся школы. - Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей |  | Повышение количества учащихся, принимающих участия в спортивных мероприятиях различного уровня | Капитальный ремонт спортивного зала Снижение количества детского травматизма, снижение уровня заболеваемости учащихся школы | Снижение количества детского детского травматизма, снижение уровня заболеваемости учащихся школы Создание методологии формирования установки на здоровье как высшую жизненную ценность | Создание условий для обеспечения охраны здоровья школьников Приведение в соответствие спортивной площадки ОУ Интенсификация и индивидуализация обучения, реализация современных технологий обучения, в том числе и информационных, развитие у учащихся культуры самообразования, самоорганизации и самоконтроля в вопросах здоровья. |  |
| 6. | Расширение самостоятель-ности школ | - Установление и развитие социального партнерства между школой и окружающим сообществом для совместного решения социальных и образовательных проблем. - Повышение гражданской активности школы, учителей, детей, их родителей, молодежи и других членов местного сообщества |  | Повышение количества учащихся, принимающих активное участие в разработке и проведении социальных проектов школы, города Переход ОУ в новый статус – «Бюджетное ОУ» согласно ФЗ-83: внесение изменений в документацию ОУ, локальные акты, Устав, др. | Повышение уровня открытости образовательного пространства | Повышение роли государственно-общественного управления в деятельности ОУ | Становление образовательного учреждения как общественно-активной открытой школы. |  |

Механизм реализации   проекта развития

муниципального общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6»

| №п/п | Задачи в рамках реализации направлений национальной образовательной политики «Наша новая школа | Мероприятия по реализации задач | Сроки реализации задач и ответственный исполнитель | Фактический результат от решения задач (в планируемый период времени) |  |  |  | Оценка достигнутого результата по отношению к прогнозируемому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | - Создание и корректировка нормативной базы образовательного учреждения по данному направлению - Обеспечение соответствия материально-технической базы учреждения требованиям новых стандартов - Повышение уровня квалификации педагогических кадров для успешного внедрения стандартов второго поколения - Создание модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной деятельности - Информационное обеспечение введения стандартов второго поколения | - Изучение нормативных документов - Внесение изменений в Устав ОУ - Разработка образовательной программы начального общего образования - Разработка образовательной программы основного общего образования - Внесение изменений в должностные инструкции работников - Корректировка планов развития предметных кабинетов - Приобретение медицинского и столового оборудования - Приобретение спортивного, компьютерного и другого учебного оборудования - Обеспечение обучающихся современными учебниками - Улучшение предметно-развивающей среды - Своевременное прохождение педагогами курсов повышения квалификации - Создание системы методического сопровождения педагогов - Работа педагогов в проблемных и творческих группах «Формирование УУД», «Проектная деятельность», «Духовно-нравственное воспитание школьников», «Диагностическая работа педагога» - Оптимизация перечня курсов в рамках системы дополнительного образования - Семинары, творческие отчеты классных коллективов, кружков, детских объединений по реализации проектной технологии - Улучшение предметно-развивающей среды - Создание долгосрочных программ сотрудничества с социальными партнерами - Создание и обновление странички школьного сайта «ФГОС» - Проведение педагогических советов, совещаний «Формирование УУД – залог успешности обучающихся», «Организация методического сопровождения внедрения ФГОС», «Создание предметно-развивающей среды при реализации ФГОС», «Здоровьесберегающая среда – фактор успешности повышения качества образования», «Реализация концепции социализация и нравственного воспитания при внедрении ФГОС». - Проведение родительских собраний и родительского всеобуча «О новых образовательных программах по предметам и обеспеченности начальной школы учебниками на текущий учебный год», «Итоги реализации ФГОС в … учебном году», «Развитие творческого потенциала и познавательных способностей младших школьников», «Роль семьи в формировании духовно-нравственного воспитания школьников» «Здоровье школьника как главный фактор его успешности» | 2011-2014 (администрация школы) 2011 (директор школы) 2011 (зам. директора по УВР) 2013 (зам. директора по УВР) 2011 (администрация школы) 2011-2013 (зам. директора по УВР) 2011-2014 (зам. директора по АХЧ) 2011-2014 (зам. директора по УВР) 2011-2014 (заведующая библиотекой) 2011-2013 (зам. директора по УВР) 2011-2014 (администрация школы) 2011 (зам. директора по УВР) 2011 - 2013 (зам. директора по УВР, зам. директора по ВР) 2011 - 2013 (зам. директора по УВР, зам. директора по ВР) 2011-2013 (администрация школы) 2013 (администрация школы) 2011-2012 (администрация школы) 2011 (зам. директора по УВР, администратор сайта) 2011-2014 (администрация школы) 2011-2014 (зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, педагог-психолог) | Обновление нормативных документов Внесение изменений в Устав ОУ (дата регистрации: 27.12.2011) Разработана образовательная программа начального общего образования Должностные инструкции приведены в соответствие в связи с изменением в Едином квалификационном справочнике Планы развития предметных кабинетов скорректированы Пролицензирован медицинский кабинет приобретен мобильный компьютерный класс для учащихся 1 классов, приобретено спортивное оборудование обеспечены учебниками 100% учащихся 1-2 классов улучшена предметно-развивающая среда (игровые зоны в классах, зоны для отдыха в рекреациях, наглядные пособия, спортивный инвентарь) своевременное прохождение педагогов курсов повышения квалификации работа Координационного совета; работа МО учителей начальных классов своевременное прохождение педагогов курсов повышения квалификации по формированию ЗОЖ Проведение открытых мероприятий для педагогов района (Богинская Н.И. Перфильева Г.А. (ДДТ)). Приобретение наглядных пособий, спортивного инвентаря. Наличие договоров с учреждениями дополнительного образования детей обновление страницы школьного сайта «ФГОС»; проведены педагогические советы «Формирование УУД – необходимое условие для успешного обучения» (март 2011 года), «Итоги ФГОС НОО за 2010-2011 учебный год» (август 2011 года). Проведение родительских собраний в 1-2 классах «Итоги реализации ФГОС НОО» |  |  |  | Результат достигнут |
| 2 | - Создание условий для творческого развития и самореализации личностного потенциала педагогов и учащихся, атмосферы взаимной поддержки и сотрудничества. - Обеспечение преемственности целей личностного развития, методов, организации, содержания и сопровождения развития ребенка в образовательном процессе на всех возрастных ступенях - Стимулирование познавательных, исследовательских и творческих интересов учащихся, развития способностей - Включение учащихся в научно-исследовательскую деятельность - Формирование социальной и коммуникативной компетентности обучающихся | - Диагностирование обучающихся, педагогов - Расширение сети элективных курсов, факультативов с учетом способностей и запросов учащихся - Корректировка системы поощрений одаренных учащихся, педагогов - Расширение социальных связей для работы с одаренными детьми - Расширение системы дополнительного образования для развития творческих способностей одаренных детей. - Обобщение положительного опыта работы педагогов с одаренными детьми. - Корректировка банка данных одаренных детей - Расширение социальных связей для работы с одаренными детьми - Проведение семинаров для педагогов по сопровождению развития ребенка на всех возрастных ступенях -Проведение школьных конкурсов, акций познавательного, исследовательского, творческого характера - Участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня. - Организация предметных декад. - Создание детского научного общества - Работа детского научного общества - Организация работы летнего лагеря для одаренных детей - Участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, конференциях различного уровня. - Семинары для классных руководителей «Формирование социальных компетенций школьников» «Проектная деятельность. Ее роль в формировании социальной и коммуникативной компетентности» | 2011-2014 (педагог-психолог, классный руководитель) 2012 (зам. директора по УВР) 2012-2013 (директор школы) 2012 (зам. директора по УВР, ВР) 2012 (зам. директора по УВР, ВР) 2013 (зам. директора по УВР) 2011-2014 (педагог-психолог) 2012 (зам. директора по УВР, РВ) 2012 (педагог-психолог) 2011-2014 (зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО) 2011-2014 (зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО) 2011-2014 (зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО) 2011 (руководители ШМО) 2012-2014 (руководители ШМО) 2011-2014 (начальник лагеря) 2011-2014 (зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО) 2012 (руководитель ШМО классных руководителей) 2011 (руководитель ШМО классных руководителей) | Проведение диагностики нравственной воспитанности обучающихся, диагностика личностного роста, диагностика ценностного роста. Участие в сетевой предпрофильной подготовке. Разработка Положения о материальном стимулировании. Спонсорская поддержка. Расширение социальных связей для работы с одаренными детьми (участие в Заочной математической школе, выезд учащихся вместе с педагогами в школу «Унишанс» при СПБГУ) Расширение системы дополнительного образования детей за счет появление кружков социальной направленности Проведение семинара для классных руководителей «Работа классного руководителя с одаренными детьми» Скорректирован банк данных одаренных детей Расширение социальных связей для работы с одаренными детьми (участие в Заочной математической школе, выезд учащихся вместе с педагогами в школу «Унишанс» при СПБГУ) Проведение семинара для классных руководителей «Работа классного руководителя с одаренными детьми» Стимулирование познавательных, исследовательских и творческих интересов учащихся (увеличение конкурсов, акций на школьном уровне, создание Школьного научного общества) Проведение предметных декад Создано Школьное Научное Общество Организована работа летнего оздоровительного лагеря для одаренных детей «Эрудит» Увеличение количества учащихся, занявших призовые места на региональном и международном уровнях (1 место – хореографический конкурс- Эстония; 5 учащихся – призовые места в областном конкурсе «Я – выбираю!» |  |  |  | Результат достигнут |
| 3 | - Повышение положительной мотивации педагогов на освоение инновационных технологий в области обучения и воспитания - Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы - Совершенствование системы мониторинга профессиональных потребностей, роста учителя | - Совещания, педагогические советы, заседания ШМО «Исследовательская деятельность учащихся как необходимое условие повышение качества образования» «Дистанционное обучение сегодня» - Обмен опытом в области иннвационных технологий (творческие лаборатории, педагогические мастерские, мастер-классы) - семинары, ролевые игрв, тренинги на темы «Антиинновационные барьеры у учителей» - Корректировка системы поощрений педагогов, активно применяющих инновационные технологии - «Школа молодого педагога» - Обмен опытом по теме самообразования - Курсы повышения квалификации - Аттестация педагогов Поддержка эффективного функционирования школьного банка мониторинга рейтинговой оценки деятельности учителя: -профессиональных компетентностей, роста, -проблем в профессиональной деятельности учителей -поощрений и награждений учителей | 2011-2014 (зам. директора по УВР) 2012-2013 (руководители ШМО) 2011-2012 (педагог-психолог) 2011 (директор школы) 2011-2012 (зам. директора по УВР) 2011-2014 (руководители ШМО) 2011-2014 (зам. директора по УВР) 2011-2014 (зам. директора по УВР) 2011-2014 (зам. директора по УВР) | Работа ШМО. Работа Методического совета школы Разработаны локальные акты школы (Положение о научно-практической конференции учителей «Знание. Опыт. Поиск», Положение о проекте «Методическая разработка по предмету», Положение о проекте «Работа учителя по самообразованию»). Проведено совещание при директоре «Новый порядок аттестации педагогических работников» (февраль 2011 года) Разработано Положение о материальном стимулировании Работа с молодым педагогом Беловой Т.В. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы (получение высшего образования педагогами образовательного учреждения – 10 педагогов, своевременное прохождение курсов повышения квалификации). Скорректирован банк награжденных и аттестующихся педагогов. Проведен самоанализ собственной деятельности педагогов |  |  |  | Результат достгнут |
| 4 | - Повышение привлекательности школы – в первую очередь, для родителей, учащихся и персонала, - Повышение эффективности мероприятий по информированию населения относительно образовательных и дополнительных услуг - Введение новых образовательных услуг - Улучшение МТБ школы. | - Анкетирование участников образовательного процесса «Удовлетворенность образовательным процессом» - Работа школьного сайта - Работа в социальной сети «Дневник.РУ» - Участие в рейтинге оценки деятельности ОУ - Дни открытых дверей -Родительские собрания - Публичный доклад директора школы - Работа школьного сайта - Работа в социальной сети «Дневник.РУ» - Увеличение количества дополнительных образовательных услуг. - Создание общего стиля помещений школы - Ремонт школьного здания | 2011 - 2014 (администрация школы) 2011-2014 (админстратор сайта) 2011-2014 (администратов сети) 2011-2014 (директор школы) 2011 - 2014 (администрация школы) 2011 - 2014 (администрация школы) 2011 – 2014 (директор школы) 2011-2014 (админстратор сайта) 2011-2014 (администратов сети) 2013 (директор школы) 2014 (Директор школы, зам. директора по АХЧ) 2011-2014 2014 (Директор школы, зам. директора по АХЧ) | Проведение анкетирование участников образовательного процесса «Удовлетворенность образовательным процессом». Проведение мероприятий по информированию населения относительно образовательных и дополнительных услуг (День открытых дверей в рамках районного Дня образования; Публичный доклад директора школы (сентябрь 2011 года), работа школьного сайта, сети «Дневник, РУ» Работа МОУ ДОД «Сланцевский ЦИТ» с обучающимися 1 и 2 классов Улучшение материально-технической базы школы (приобретен мобильный компьютерный класс для учащихся 1 классов, улучшена предметно-развивающая среда (игровые зоны в классах, зоны для отдыха в рекреациях, наглядные пособия, спортивный инвентарь)). Ремонт школьного здания (отремонтирован туалет для девочек, произведен косметический ремонт). Приведение в соответствие школьного здания санитарным нормам и требованиям ППБ. |  |  |  | Результат достигнут |
| 5 | - Создание условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни. - Популяризация преимущества здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. - Организация системы профилактических работ по предупреждению детского травматизма, предотвращению роста заболеваемости учащихся школы. - Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. | - Ремонт школьного здания - Организация оздоровительных режимных моментов в организации занятий - Организация питания детей с учетом всех возможных форм финансирования (родительской платы, бесплатного питания) - Организация и проведение спортивных соревнований - Приведение в соответствие спортивной площадки - Популяризация в СМИ - Охват летним отдыхом детей различных категорий - Приобретение медицинского, спортивного, школьного оборудования - Семинары, совещания по предупреждению ДТ, заболеваемости учащихся школы - Педагогические совета в рамках цикла педсоветов «Безопасность образовательного пространства» - Ведение мониторинга заболеваемости школьников - Привлечение родительской общественности к проведению спортивных мероприятий и участию в них - - Проведение родительского всеобуча на темы ЗОЖ | 2011-2014 (зам. директора по АХЧ) 2011 - 2014 (руководитель ШМО учителей физической культуры 2011-2014 (ответственный за питание) 2011 - 2014 (руководитель ШМО учителей физической культуры) 2014 (зам. директора по АХЧ) 2011-2014 (зам. диреткора по ВР) 2011-2014 (зам. директора по ВР 2011-2014 (зам. директора по АХЧ) 2011-2014 (зам. директора по безопасности) 2011-2014 (зам. директора по безопасности 2011-2014 (мед. работник) 2011-2014 (руководитель ШМО учителей физической культуры) 2011-2014 (руководитель ШМО учителей физической культуры) | Ремонт школьного здания (отремонтирован туалет для девочек, произведен косметический ремонт). Приведение в соответствие школьного здания санитарным нормам и требованиям ППБ. Произведен вывод сигнала на пульт пожарной безопасности Введение 3 часа физической культуры в 100% классов Повышение количества учащихся, охваченных горячим питанием (88% учащихся) популяризация преимущества здорового образа жизни (увеличение количества спортивных конкурсов, мероприятий, соревнований на школьном уровне; популяризация ЗОЖ в СМИ – «Знамя труда», февраль, 2011 г); Охват летним отдыхом детей различных категория свыше 75% Получение лицензии на медицинский кабинет. Приобретение стоматологической установки; организация видеонаблюдения. Проведение педагогических советов «Создание толерантной среды в образовательном учреждении» (февраль, 2011) «Безопасность образовательного учреждения» (декабрь, 2011 год). проведение мониторинга «Здоровье обучающихся». Проведен родительский всеобуч по вопросам ЗОЖ «Профилактика асоциального поведения» (ноябрь, 2011) Включение в план воспитательной работы с классом вопросов, касающихся сохранения и укрепления здоровья |  |  |  | Результат достигнут |
| 6 | - Установление и развитие социального партнерства между школой и окружающим сообществом для совместного решения социальных и образовательных проблем. - Повышение гражданской активности школы, учителей, детей, их родителей, молодежи и других членов местного сообщества | - Заключение договоров с общественными организациями для организации взаимодействия в рамках реализации целей социального партнёрства. - Формирование заказа на реализацию совместных проектов и совместных мероприятий. - Разработка и реализация социальных проектов - Сотрудничество с СМИ - Работа органов государственно-общественного управления - Работа по расширению объема привлеченных денежных средств в бюджет ОУ | 2011-2014 (администрация школы) 2012 (Управляющий Совет ОУ) 2011-2014 (зам. директора по ВР, педагогические работники) 2011-2014 (администрация школы, педагогические работники) 2011-2014 (администрация школы) 2011-2014 (директор школы, председатель Управляющего совета) 2011-2014 (директор школы, Управляющий совет) | Заключение договоров с учреждениями с целью организации взаимодействия в рамках реализации целей социального партнерства (Договоры с учреждениями дополнительного образования; договоры с учреждениями дошкольного образования) Активизация работы представителей органов ученического самоуправления в Молодежном Совете Сланцевского района; Повышение эффективности работы Управляющего Совета образовательного учреждения (организована работа постоянных комиссий: - комиссия по материальному стимулированию; - комиссия по питанию; - комиссия по профилактике правонарушений и преступлений; - комиссия по развитию МТБ школы - комиссия по организации УВП - конфликтная комиссия. Расширение участия членов УС в решении вопросов, касающихся УВП (проведение акций, присутствие на контрольных работах, участие в воспитательных мероприятиях, увеличилось представительство органов общественного управления, ученического самоуправления в системе управления школой). Расширение работы по привлечению спонсорских средств для поддрежки талантливых обучающихся (праздник «За честь школы», «КВН- 2011»). |  |  |  | Результат достигнут |